## Planilha1
Cronograma de Atividades
Atividades	Datas		Processos
	Início	Fim
Definição dos Requisitos	29/08/19	04/09/19
Documentação dos Requisitos funcionais	29/08/19	04/09/19
Combinar entrevista com o Cícero	29/08/19	04/09/19
Análise de Requisitos	04/09/19	05/09/19
Protótipo das telas	29/08/19	04/09/19
Organização dos Requisitos (ordem de prioridade)	04/09/19	12/09/19
Desenvolvimento
Banco de Dados
Classe DTO
Tabela de itens	29/08/19	13/09/19	Elieser
Tabela de clientes	29/08/19	13/09/19	Elieser
Tabela de empréstimos	29/08/19	13/09/19	Elieser
Tabela de usuários	29/08/19	13/09/19	Elieser
Métodos de acesso
Classe DAL
Acesso e alteração de itens	03/09/19	13/09/19	João Simão
Acesso e alteração de clientes	03/09/19	13/09/19	João Simão
Acesso e alteração de empréstimos	03/09/19	13/09/19	João Simão
Acesso e alteração de usuários	03/09/19	13/09/19	João Simão
Interface
Classe UI
Tela de Login	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Tela Home	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Planilha de empréstimos	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Opção de Abrir Planilhas	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Opção de Salvar o arquivo	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Opção de cadastros	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Opção de ajuda	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Opção de about	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Opção de abrir recentes (direto no arquivo de backup)	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Opção de visualização de Tabelas	03/09/19	15/09/19	João Pedro
Telas de cadastro	03/09/19	15/09/19
Cadastro de usuários	03/09/19	15/09/19
Cadastro de itens	03/09/19	15/09/19
Cadastro de clientes	03/09/19	15/09/19
Tela de novo empréstimo	03/09/19	15/09/19
Tela de about	03/09/19	15/09/19
Tela de ajuda	03/09/19	15/09/19
Operações
Classe BLL
Gerar um formulário .pdf	29/08/19	13/09/19	Tobias
Contar o prazo de empréstimo(15 dias)
Enviar notificaçoes de empréstimos em atraso
Salvar as planilhas
Salvar o arquivo de banco
Manter o Login	03/09/19	13/09/19	Tobias
Manter um arquivo de backup
Enviar recuperação de senha para o e-mail do usuário
Contabilização de valores	29/08/19	13/09/19	Igor
Organização de itens iguais	29/08/19	13/09/19	Igor
Identificação de itens duplicados	29/08/19	13/09/19	Igor
Identificação de itens incorretamente cadastrados	29/08/19	13/09/19	Igor