## Planilha1
Cronograma de Atividades
Atividades		Datas			Processos
		Início	Fim
Definição dos Requisitos		29/08/19	04/09/19
Documentação dos Requisitos funcionais		29/08/19	04/09/19	X
Combinar entrevista com o Cícero		29/08/19	04/09/19	X
Análise de Requisitos		04/09/19	05/09/19	X
Protótipo das telas		29/08/19	04/09/19	Loading
Organização dos Requisitos (ordem de prioridade)		04/09/19	12/09/19	X
Desenvolvimento
Banco de Dados
Classe DTO
Tabela de itens	Elieser	29/08/19	13/09/19	X
Tabela de clientes	Elieser	29/08/19	13/09/19	X
Tabela de empréstimos	Elieser	29/08/19	13/09/19	X
Tabela de usuários	Elieser	29/08/19	13/09/19	X
Métodos de acesso
Classe DAL
Acesso e alteração de itens	João Simão	03/09/19	13/09/19	Loading
Acesso e alteração de clientes	João Simão	03/09/19	13/09/19	Loading
Acesso e alteração de empréstimos	João Simão	03/09/19	13/09/19	Loading
Acesso e alteração de usuários	João Simão	03/09/19	13/09/19	Loading
Interface
Classe UI
Tela de Login	João Pedro	03/09/19	15/09/19	X
Tela Home	João Pedro	03/09/19	15/09/19	X
Planilha de empréstimos	João Pedro	03/09/19	15/09/19	Loading
Opção de Abrir Planilhas	João Pedro	03/09/19	15/09/19	Loading
Opção de Salvar o arquivo	João Pedro	03/09/19	15/09/19	Loading
Opção de cadastros	João Pedro	03/09/19	15/09/19	Loading
Opção de ajuda	João Pedro	03/09/19	15/09/19	Loading
Opção de about	João Pedro	03/09/19	15/09/19	Loading
Opção de abrir recentes (direto no arquivo de backup)	João Pedro	03/09/19	15/09/19	Loading
Opção de visualização de Tabelas	João Pedro	03/09/19	15/09/19	Loading
Telas de cadastro		03/09/19	15/09/19	Loading
Cadastro de usuários		03/09/19	15/09/19	Loading
Cadastro de itens		03/09/19	15/09/19	Loading
Cadastro de clientes		03/09/19	15/09/19	Loading
Tela de novo empréstimo		03/09/19	15/09/19	Loading
Tela de about		03/09/19	15/09/19	Loading
Tela de ajuda		03/09/19	15/09/19	Loading
Operações
Classe BLL
Gerar um formulário .pdf	Tobias	29/08/19	13/09/19	Loading
Contar o prazo de empréstimo(15 dias)				Loading
Enviar notificaçoes de empréstimos em atraso				Loading
Salvar as planilhas				Loading
Salvar o arquivo de banco				Loading
Manter o Login	Tobias	03/09/19	13/09/19	Loading
Manter um arquivo de backup				Loading
Enviar recuperação de senha para o e-mail do usuário				Loading
Contabilização de valores	Igor	29/08/19	13/09/19	Loading
Organização de itens iguais	Igor	29/08/19	13/09/19	Loading
Identificação de itens duplicados	Igor	29/08/19	13/09/19	Loading
Identificação de itens incorretamente cadastrados	Igor	29/08/19	13/09/19	Loading