## Planilha1
Cronograma de Atividades
Atividades	Datas		Processos
	Início	Fim
Entregas semanais	06/09/19
1º Mês Setembro
1ª entrega	06/09/19
2ª entrega	13/09/19
3ª entrega	20/09/19
4ª entrega	27/09/19
2º Mês Outubro
1ª entrega	04/10/19
2ª entrega	11/10/19
3ª entrega	18/10/19
4ª entrega	25/10/19
3º Mês Novembro
1ª entrega	01/11/19
2ª entrega	08/11/19
3ª entrega	15/11/19
4ª entrega	22/11/19
Finalização e Apresentação Dezembro

Definição dos Requisitos		04/09/19
Documentação dos Requisitos funcionais	29/08/19	04/09/19
Combinar entrevista com o Cícero	29/08/19	04/09/19
Análise de Requisitos	29/08/19	05/09/19
Protótipo das telas	04/09/19	04/09/19
Organização dos Requisitos (ordem de prioridade)	29/08/19	12/09/19
Desenvolvimento	04/09/19
Banco de Dados
Classe DTO
Tabela de itens		12/09/19	Elieser
Tabela de clientes	29/08/19	12/09/19	Elieser
Tabela de empréstimos	29/08/19	12/09/19	Elieser
Tabela de usuários	29/08/19	12/09/19	Elieser
Métodos de acesso	29/08/19
Classe DAL
Acesso e alteração de itens
Acesso e alteração de clientes	29/08/19
Acesso e alteração de empréstimos	29/08/19
Acesso e alteração de usuários	29/08/19
Interface	29/08/19
Classe UI
Tela de Login
Tela Home
Planilha de empréstimos
Opção de Abrir Planilhas
Opção de Salvar o arquivo
Opção de cadastros
Opção de ajuda
Opção de about
Opção de abrir recentes (direto no arquivo de backup)
Opção de visualização de Tabelas
Telas de cadastro
Cadastro de usuários
Cadastro de itens
Cadastro de clientes
Tela de novo empréstimo
Tela de about
Tela de ajuda
Operações
Classe BLL
Gerar um formulário .pdf			Tobias
Contar o prazo de empréstimo(15 dias)	29/08/19
Enviar notificaçoes de empréstimos em atraso
Salvar as planilhas
Salvar o arquivo de banco
Manter o Login
Manter um arquivo de backup
Enviar recuperação de senha para o e-mail do usuário
Contabilização de valores		26/09/19	Igor
Organização de itens iguais	29/08/19	26/09/19	Igor
Identificação de itens duplicados	29/08/19	26/09/19	Igor
Identificação de itens incorretamente cadastrados	29/08/19	26/09/19	Igor
	29/08/19