## Planilha1
Cronograma de Atividades
Atividades	Datas		Processos
	Início	Fim
Definição dos Requisitos	29/08/19	04/09/19
Documentação dos Requisitos funcionais	29/08/19	04/09/19
Combinar entrevista com o Cícero	29/08/19	04/09/19
Análise de Requisitos	04/09/19	05/09/19
Protótipo das telas	29/08/19	04/09/19
Organização dos Requisitos (ordem de prioridade)	04/09/19	12/09/19
Desenvolvimento
Banco de Dados
Classe DTO
Tabela de itens	29/08/19	12/09/19	Elieser
Tabela de clientes	29/08/19	12/09/19	Elieser
Tabela de empréstimos	29/08/19	12/09/19	Elieser
Tabela de usuários	29/08/19	12/09/19	Elieser
Métodos de acesso
Classe DAL
Acesso e alteração de itens	29/08/19
Acesso e alteração de clientes	29/08/19
Acesso e alteração de empréstimos	29/08/19
Acesso e alteração de usuários	29/08/19
Interface
Classe UI
Tela de Login
Tela Home
Planilha de empréstimos
Opção de Abrir Planilhas
Opção de Salvar o arquivo
Opção de cadastros
Opção de ajuda
Opção de about
Opção de abrir recentes (direto no arquivo de backup)
Opção de visualização de Tabelas
Telas de cadastro
Cadastro de usuários
Cadastro de itens
Cadastro de clientes
Tela de novo empréstimo
Tela de about
Tela de ajuda
Operações
Classe BLL
Gerar um formulário .pdf	29/08/19		Tobias
Contar o prazo de empréstimo(15 dias)
Enviar notificaçoes de empréstimos em atraso
Salvar as planilhas
Salvar o arquivo de banco
Manter o Login
Manter um arquivo de backup
Enviar recuperação de senha para o e-mail do usuário
Contabilização de valores	29/08/19	26/09/19	Igor
Organização de itens iguais	29/08/19	26/09/19	Igor
Identificação de itens duplicados	29/08/19	26/09/19	Igor
Identificação de itens incorretamente cadastrados	29/08/19	26/09/19	Igor