## Planilha1
Cronograma de Atividades
Atividades	Datas		Processos
	Início	Fim
Entregas semanais	06/09/19
1º Mês Setembro
1ª entrega	06/09/19
2ª entrega	13/09/19
3ª entrega	20/09/19
4ª entrega	27/09/19
2º Mês Outubro
1ª entrega	04/10/19
2ª entrega	11/10/19
3ª entrega	18/10/19
4ª entrega	25/10/19
3º Mês Novembro
1ª entrega	01/11/19
2ª entrega	08/11/19
3ª entrega	15/11/19
4ª entrega	22/11/19
Finalização e Apresentação Dezembro

Definição dos Requisitos	29/08/19	04/09/19
Documentação dos Requisitos funcionais	29/08/19	04/09/19
Combinar entrevista com o Cícero	29/08/19	04/09/19
Análise de Requisitos	04/09/19	05/09/19
Protótipo das telas	29/08/19	04/09/19
Organização dos Requisitos (ordem de prioridade)	04/09/19	12/09/19
Desenvolvimento
Banco de Dados
Classe DTO
Tabela de itens	29/08/19	13/09/19	Elieser
Tabela de clientes	29/08/19	13/09/19	Elieser
Tabela de empréstimos	29/08/19	13/09/19	Elieser
Tabela de usuários	29/08/19	13/09/19	Elieser
Métodos de acesso
Classe DAL
Acesso e alteração de itens	03/09/19	13/09/19	João Simão
Acesso e alteração de clientes	03/09/19	13/09/19	João Simão
Acesso e alteração de empréstimos	03/09/19	13/09/19	João Simão
Acesso e alteração de usuários	03/09/19	13/09/19	João Simão
Interface
Classe UI
Tela de Login	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Tela Home	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Planilha de empréstimos	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Opção de Abrir Planilhas	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Opção de Salvar o arquivo	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Opção de cadastros	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Opção de ajuda	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Opção de about	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Opção de abrir recentes (direto no arquivo de backup)	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Opção de visualização de Tabelas	03/09/19	13/09/19	João Pedro
Telas de cadastro
Cadastro de usuários
Cadastro de itens
Cadastro de clientes
Tela de novo empréstimo
Tela de about
Tela de ajuda
Operações
Classe BLL
Gerar um formulário .pdf	29/08/19	13/09/19	Tobias
Contar o prazo de empréstimo(15 dias)
Enviar notificaçoes de empréstimos em atraso
Salvar as planilhas
Salvar o arquivo de banco
Manter o Login	03/09/19	13/09/19	Tobias
Manter um arquivo de backup
Enviar recuperação de senha para o e-mail do usuário
Contabilização de valores	29/08/19	13/09/19	Igor
Organização de itens iguais	29/08/19	13/09/19	Igor
Identificação de itens duplicados	29/08/19	13/09/19	Igor
Identificação de itens incorretamente cadastrados	29/08/19	13/09/19	Igor